| Приложение №_____ к Договору подряда №___________ от _____________ 2007г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СМЕТА И СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАГОРОДНОГО ДОМА (163м2) |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ и МАТЕРИАЛОВ | Ед. изм. | ОБЪЁМ | ЦЕНА (руб.) | СУММА (руб.) |
| Стоимость работ |  |  |  |  |
| 1.Подготовительные работы (начало работ 2007г/окончание 2007г) |  |  |  |  |
| установка временных бытовых помещений (монтаж/демонтаж/амортизация) на период проведения работ - поставка заказчика | шт | 0 | 0 | 0 |
| работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн | смен | 0 | 0 | 0 |
| геодезическая разбивка осей здания с привязкой на участке | смен | 1 | 7250 | 7250 |
| устройство временного туалета и душа | шт | 2 | 1450 | 2900 |
|  |  |  | итого: | 10150 |
| 2.Устройство временной дороги. |  |  |  |  |
| Выполняется при необходимости, по дополнительному соглашению с Заказчиком. |  |  |  |  |
| 3.Земляные работы (начало работ 2007г/окончание 2007г) |  |  |  |  |
| разработка грунта мех способом в отвал (на глубину 1,80м) - лента | м3 | 351 | 200 | 70200 |
| ручная подчистка грунта (дна траншей) | м2 | 116 | 30 | 3480 |
| обратная засыпка грунта (пазухи) до отм. земли сущ. (после устройства нулевого цикла) - вручную | м3 | 136 | 190 | 25840 |
| планировка лишнего грунта по участку (не далее 30м) | м3 | 215 | 100 | 21500 |
|  |  |  | итого: | 121020 |
| 4. Устройство цокольного этажа (начало работ 2007г/окончание 2007г) |  |  |  |  |
| устройство подсыпки щебнем - при необходимости (116м2) | м2 | 0 | 80 | 0 |
| устройство опалубки бетонной подготовки - при необходимости (8,3м2) | м2 | 0 | 290 | 0 |
| устройство бетонной подготовки Н=100мм - при необходимости (116м2) | м2 | 0 | 320 | 0 |
| устройство опалубки ленты фундамента | м2 | 66,2 | 270 | 17874 |
| устройство арм. сеток ленты фундамента и выпусков стен фундамента | м2 | 99,31 | 250 | 24827,5 |
| бетонирование ленты фундамента | м3 | 38,1 | 490 | 18669 |
| работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн (бетонирование) | смен | 0,5 | 6800 | 3400 |
| устройство приямка для откачки грунтовых/дождевых вод (при необходимости) | шт | 0 | 725 | 0 |
| монтаж блоков ФБС | шт | 69 | 220 | 15180 |
| заделка некратных мест кирпичом | м3 | 3,5 | 1245 | 4357,5 |
| работа автокрана - монтаж ФБС | смен | 5 | 6800 | 34000 |
| изготовление и монтаж каркасов монолитных сердечников | м.п. | 20 | 450 | 9000 |
| устройство опалубки сердечников | м2 | 14,8 | 350 | 5180 |
| бетонирование сердечников | м3 | 8,5 | 490 | 4165 |
| изготовление и монтаж каркасов монолитного пояса | м.п. | 74 | 390 | 28860 |
| устройство опалубки пояса | м2 | 59,2 | 360 | 21312 |
| бетонирование бетонирование пояса | м3 | 21,7 | 490 | 10633 |
| работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн (монтаж опалубки и бетонирование пояса) | смен | 1 | 6800 | 6800 |
| устройство опалубки плиты цоколя | м2 | 90 | 320 | 28800 |
| устройство арм сеток бетонных полов цокольного этажа | м2 | 90 | 290 | 26100 |
| бетонирование полов цокольного этажа | м3 | 24,3 | 490 | 11907 |
| работа автокрана 1см=8часов (бетонирование полов) | смен | 1 | 6800 | 6800 |
| изготовление закладных деталей (водопровод/канализация/электричество) | шт | 3 | 170 | 510 |
| монтаж закладных деталей | шт | 3 | 80 | 240 |
| изготовление закладных деталей (столбы) | шт | 4 | 170 | 680 |
| монтаж закладных деталей под столбы | шт | 4 | 140 | 560 |
| обмазка фундаментов холодной битумной мастикой за 2-а раза | м2 | 331 | 80 | 26480 |
|  |  |  | итого: | 306335 |
| 5. Строительство 1-го этажа (начало работ 2007г/окончание 2007г) |  |  |  |  |
| устройство подстилочной гидроизоляции под стены | м2 | 82,76 | 45 | 3724,2 |
| кирпичная кладка наружных стен толщ 570мм (лицевая часть кладки 120мм, ячеистые бетонные блоки - 440мм) армир сетками | м3 | 56 | 2100 | 117600 |
| кирпичная кладка внутренних стен, армир сетками | м3 | 13,8 | 1245 | 17181 |
| кладка перегородок толщ. 1/2 кирпича | м2 | 22,7 | 410 | 9307 |
| устройство дымоходов в стенах (работа) | м.п. | 18 | 415 | 7470 |
| кладка столбов (0,38х0,38) 4 шт - при необходимости | м2 | 0 | 960 | 0 |
| монтаж метал столбов | шт | 4 | 680 | 2720 |
| монтаж ж/б перемычек (1-ый и 2-ой этаж) | шт | 54 | 280 | 15120 |
| стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, необходим для монтажа перемычек, разгрузка и подача кирпича | смен | 2 | 6800 | 13600 |
| устройство монолитных перемычек | м.п. | 6,5 | 420 | 2730 |
| изготовление и монтаж каркасов монолитных сердечников | м.п. | 30 | 450 | 13500 |
| устройство опалубки сердечников | м2 | 22 | 350 | 7700 |
| бетонирование сердечников | м3 | 4,1 | 490 | 2009 |
| изготовление и монтаж каркасов балок и пояса | м.п. | 74 | 390 | 28860 |
| устройство опалубки балок и пояса | м2 | 59,2 | 360 | 21312 |
| бетонирование балок и пояса | м3 | 9,8 | 490 | 4802 |
| стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, бетонирование | смен | 2 | 6800 | 13600 |
| монтаж плит перекрытий над 1-ым эт, с заделкой швов и анкеровкой | шт | 15 | 870 | 13050 |
| устройство монолитных участков (опалубка/армирование/бетонирование) | м2 | 6,52 | 1160 | 7563,2 |
| устройство лесов | м2 | 138 | 78 | 10764 |
| работа автокрана 1см=8часов (монтаж плит, бетонирование УМ) | смен | 2 | 6800 | 13600 |
|  |  |  | итого: | 326212,4 |
| 6. Строительство 2-го этажа (начало работ 2007г/окончание 2007г) |  |  |  |  |
| кирпичная кладка наружных стен толщ 570мм (лицевая часть кладки 120мм, ячеистые бетонные блоки - 440мм) армир сетками | м3 | 67 | 2100 | 140700 |
| кирпичная кладка внутренних стен, армир сетками | м3 | 10,76 | 1245 | 13396,2 |
| кладка перегородок толщ. 1/2 кирпича | м2 | 32,7 | 410 | 13407 |
| устройство дымоходов в стенах (работа) | м.п. | 18 | 415 | 7470 |
| монтаж ж/б перемычек (учтены в 1-ом этаже) | шт | 0 | 290 | 0 |
| стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, необходим для монтажа перемычек, разгрузка и подача кирпича | смен | 2 | 6800 | 13600 |
| изготовление и монтаж каркасов монолитных сердечников | м.п. | 30 | 450 | 13500 |
| устройство опалубки сердечников | м2 | 22 | 350 | 7700 |
| бетонирование сердечников | м3 | 4,1 | 490 | 2009 |
| изготовление и монтаж каркасов балок и пояса | м.п. | 69 | 390 | 26910 |
| устройство опалубки балок и пояса | м2 | 50 | 360 | 18000 |
| бетонирование балок и пояса | м3 | 8 | 490 | 3920 |
| стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, бетонирование | смен | 2,5 | 6800 | 17000 |
| монтаж плит перекрытий над 2-ым эт, с заделкой швов и анкеровкой | шт | 17 | 870 | 14790 |
| устройство монолитных участков (опалубка/армирование/бетонирование) | м2 | 10 | 1160 | 11600 |
| устройство лесов | м2 | 165,6 | 78 | 12916,8 |
| работа автокрана 1см=8часов (монтаж плит, бетонирование УМ) | смен | 2 | 6800 | 13600 |
|  |  |  | итого: | 330519 |
| 7. Устройство наружных входов и внутренних лестниц, приямка и козырьков. |  |  |  |  |
| (начало работ 2007г/окончание 2007г) |  |  |  |  |
| устройство монолитной лестницы из веранды (опалубка, армирование, бетонирование) | шт | 1 | 11300 | 11300 |
| устройство металлических конструкций козырька входа | шт | 1 | 13300 | 13300 |
| устройство металлических конструкций козырька веранды | шт | 1 | 9700 | 9700 |
| устройство приямка (опалубка, армирование и бетонирование) | шт | 1 | 12800 | 12800 |
| устройство монолитной лестницы с 1-го на 2-ой этаж (опалубка, армирование, бетонирование) | шт | 1 | 32500 | 32500 |
| устройство входа в котельную (земляные работы, опалубка, армирование, бетонирование) | шт | 1 | 11300 | 11300 |
| устройство гл. входа на 1-ый этаж между осями А и В (земляные работы, опалубка, армирование, бетонирование) | шт | 1 | 32800 | 32800 |
|  |  |  | итого: | 123700 |
| 8. Трубы и дымоходы, стены чердаков. |  |  |  |  |
| (начало работ 2007г/окончание 2007г) |  |  |  |  |
| кирпичная кладка наружных стен толщ 570мм (лицевая часть кладки 120мм, ячеистые бетонные блоки - 440мм) армир сетками | м3 | 11,3 | 2100 | 23730 |
| лицевая кладка труб | м2 | 28 | 880 | 24640 |
| кладка стен труб из обычного кирпича | м2 | 56 | 370 | 20720 |
| устройство дымоходов в трубах (работа) | м.п. | 15 | 415 | 6225 |
| устройство лесов | м2 | 69 | 78 | 5382 |
| устройство монолитного опорного пояса (армирование/опалубка/бетонирование) | м.п. | 47 | 620 | 29140 |
| стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, бетонирование | смен | 1 | 6800 | 6800 |
| монтаж анкерных болтов (крепление дерев балок перекрытий и мауэрлата) | шт | 36 | 80 | 2880 |
| изготовление анкерных болтов | шт | 36 | 110 | 3960 |
| работа автокрана 1см=8часов | смен | 1 | 6800 | 6800 |
|  |  |  | итого: | 130277 |
| 9. Устройство стропильной конструкции кровли. |  |  |  |  |
| (начало работ 2007г/окончание 2007г) |  |  |  |  |
| устройство подстилочной изоляции | м2 | 60 | 40 | 2400 |
| монтаж мауэрлата (брус 150х150мм) | м.п. | 60,5 | 170 | 10285 |
| устройство лежень | м.п. | 23 | 170 | 3910 |
| работа автокрана 1см = 8 часов, для подачи мат-ов | смен | 0,5 | 6800 | 3400 |
| устройство стоек | м.п. | 10 | 220 | 2200 |
| устройство диагональных стропильных ног, прогонов, стоек, связей, подкосов и ендов | м.п. | 176 | 220 | 38720 |
| монтаж стропил, ригелей и нарожников из доски | м.п. | 140 | 135 | 18900 |
| устройство обрешётки | м2 | 200 | 80 | 16000 |
| увеличение стоимости на устройство сплошного настила | м2 | 23,5 | 180 | 4230 |
| монтаж лобовой доски | м.п. | 50 | 80 | 4000 |
| устройство каркаса подшивки софита - при необходимости (40м2) | м2 | 0 | 465 | 0 |
| устройство пароизоляции 1 слой | м2 | 170 | 22 | 3740 |
| утепление чердака (Н=150мм) | м2 | 170 | 60 | 10200 |
| пропитка дерева антисептиком | м3 | 12,5 | 400 | 5000 |
|  |  |  | итого: | 122985 |
| 10. Устройство кровельного покрытия и системы водостоков. |  |  |  |  |
| (начало работ 2007г/окончание 2007г) |  |  |  |  |
| монтаж кровельного покрытия металочерепица WECKMAN Тип 4 PE-полиэстр Corus RR 32- т.коричн. подкладочным ковром | м2 | 281 | 230 | 64630 |
| монтаж фартуков (карнизных, фронтонных, коньковых, пристенных), накладок в ендовы | м.п. | 186 | 68 | 12648 |
| монтаж водоприёмных желобов Gamrat-пластик 125\110 мм т.коричн | м.п. | 70 | 220 | 15400 |
| монтаж углов (внутрен и внешн) желоба | шт | 17 | 220 | 3740 |
| монтаж выходов из желоба | шт | 9 | 250 | 2250 |
| монтаж водосточных труб | м.п. | 48 | 210 | 10080 |
| монтаж колен водосточных труб | шт | 27 | 190 | 5130 |
|  |  |  | итого: | 113878 |
|  | Итого (стоимость работ): |  |  | 1585076,4 |
| Стоимость материалов |  |  |  |  |
| 1. Временная дорога (при необходимости) |  |  |  |  |
| Выполняется при необходимости, по дополнительному соглашению с Заказчиком. |  |  |  |  |
| 2. Нулевой цикл |  |  |  |  |
| доска обрез толщ 40мм | м3 | 3 | 4650 | 13950 |
| гвозди | кг | 50 | 35 | 1750 |
| битум | кг | 120 | 90 | 10800 |
| растворитель (для мастики) | литр | 140 | 18 | 2520 |
| щебень (ПГС) - при необходимости 20м3 | м3 | 0 | 1550 | 0 |
| арматура 16А-3 | тн | 0,075 | 23640 | 1773 |
| арматура 20А-3 | тн | 0,173 | 22500 | 3892,5 |
| арматура 12А-3 | тн | 5,131 | 25800 | 132379,8 |
| арматура 6,5 А-1 | м.п. | 1125 | 12 | 13500 |
| вязальная проволока | кг | 100 | 45 | 4500 |
| бетон В15 | м3 | 93 | 3300 | 306900 |
| бетон В7,5 | м3 | 12 | 2800 | 33600 |
| метал гильза (для инж коммуникаций) | шт | 3 | 230 | 690 |
| Зд - закладные детали | шт | 4 | 230 | 920 |
| блоки ФБС 24.4.6 | шт | 33 | 1820 | 60060 |
| блоки ФБС 12.4.6 | шт | 15 | 1122 | 16830 |
| блоки ФБС 9.4.6 | шт | 21 | 960 | 20160 |
| кирпич М100 полнотелый | шт | 1400 | 10,8 | 15120 |
| ц/п раствор М100 | м3 | 8 | 2400 | 19200 |
| электроды | упак | 2 | 240 | 480 |
| кислород (газ) | баллон | 2 | 270 | 540 |
| пропан (газ) | баллон | 2 | 400 | 800 |
|  |  |  | итого: | 660365,3 |
| 3. 1-ый этаж и 2-ой этаж |  |  |  |  |
| гидроизол | рул | 9 | 360 | 3240 |
| кирпич М100 полнотелый | шт | 9300 | 10,8 | 100440 |
| стоимость кирпича лицевого, цвет - абрикос, щелевой, гладкий (Голицыно) 250х120х65мм, учтён 1-ый и 2-ой этаж, трубы - смотри примечание | шт | 14000 | 0 | 0 |
| ячеистые бетонные блоки | м3 | 100 | 3250 | 325000 |
| ц/п раствор М100 | м3 | 54 | 2400 | 129600 |
| кладочная сетка 4Вр 50х50 | м2 | 360 | 92 | 33120 |
| арматура 25А-3 учтён 1 и 2-ой этаж | тн | 0,06 | 21400 | 1284 |
| арматура 22А-3 учтён 1 и 2-ой этаж | тн | 0,14 | 21950 | 3073 |
| арматура 20А-3 учтён 1 и 2-ой этаж | тн | 1,43 | 22500 | 32175 |
| арматура 16А-3 учтён 1 и 2-ой этаж | тн | 1,85 | 23640 | 43734 |
| арматура 12А-3 учтён 1 и 2-ой этаж | тн | 0,564 | 25800 | 14551,2 |
| арматура 6,5 А-1 учтён 1 и 2-ой этаж | м.п. | 1314 | 12 | 15768 |
| бетон В15 | м3 | 26 | 3300 | 85800 |
| перемычки (учтено 1 и 2-ой этаж) 2пб 19-3п | шт | 6 | 530 | 3180 |
| 2пб13-1п | шт | 4 | 352 | 1408 |
| 2пб 16-2п | шт | 7 | 420 | 2940 |
| 3пб 11-37п | шт | 8 | 460 | 3680 |
| 3пб 13-37п | шт | 17 | 520 | 8840 |
| 3пб 15-37п | шт | 5 | 580 | 2900 |
| 3пб 18-37п | шт | 7 | 735 | 5145 |
| плиты перекрытий учтено 1и 2-ой этаж ПК 36.12 | шт | 10 | 4672 | 46720 |
| плита ПК 36.10 | шт | 20 | 4040 | 80800 |
| плита ПК 36.15 | шт | 1 | 5530 | 5530 |
| плита ПК 28.10 | шт | 1 | 3261 | 3261 |
| вязальная проволока | кг | 25 | 45 | 1125 |
|  |  |  | итого: | 953314,2 |
| 4. Входа и внутренняя лестница, приямок, козырёк входа и веранды |  |  |  |  |
| доска обрез толщ 40мм | м3 | 1,5 | 4650 | 6975 |
| сетка 4Вр 150х150 | м2 | 60 | 80 | 4800 |
| арматура 16А-3 | тн | 0,02 | 23640 | 472,8 |
| арматура 20А-3 | тн | 0,03 | 22500 | 675 |
| арматура 12А-3 | тн | 0,68 | 25800 | 17544 |
| арматура 6,5 А-1 | м.п. | 332 | 12 | 3984 |
| вязальная проволока | кг | 25 | 45 | 1125 |
| уголок стальной (разный) | тн | 0,5 | 25300 | 12650 |
| труба метал. Д152х8 | м.п. | 13 | 465 | 6045 |
| лист стальной | м2 | 1 | 1900 | 1900 |
| бетон В15 | м3 | 7 | 3300 | 23100 |
| арматура 10А-3 | тн | 0,124 | 25800 | 3199,2 |
| электроды | упак | 5 | 240 | 1200 |
| грунтовка сурик | банка | 2 | 175 | 350 |
| гвозди | кг | 25 | 35 | 875 |
|  |  |  | итого: | 84895 |
| 5. Трубы дымоходов и стены чердаков |  |  |  |  |
| кирпич М100 полнотелый | шт | 2700 | 10,8 | 29160 |
| стоимость кирпича лицевого, учтено в 1-ом этаже | шт | 0 | 0 | 0 |
| ячеистые бетонные блоки | м3 | 9 | 3250 | 29250 |
| ц/п раствор М100 - учтено в 1-ом этаже | м3 | 0 | 2400 | 0 |
| кладочная сетка 4Вр 50х50 | м2 | 40 | 92 | 3680 |
| арматура (разная) - учтена в 1-ом этаже | тн | 0 | 0 | 0 |
| бетон В15 - учтён в 1-ом этаже | м3 | 0 | 0 | 0 |
| вязальная проволока | кг | 25 | 45 | 1125 |
| анкерные болты | шт | 36 | 120 | 4320 |
|  |  |  | итого: | 67535 |
| 6. Стропильная конструкция кровли |  |  |  |  |
| брус 150х150 (естеств влажн) | м3 | 1,33 | 4650 | 6184,5 |
| брус 100х100 (естеств влажн) | м3 | 0,135 | 4650 | 627,75 |
| брус 150х200 (естеств влажн) | м3 | 1,35 | 4650 | 6277,5 |
| брус 100х200 (естеств влажн) | м3 | 0,65 | 4650 | 3022,5 |
| доска 75х200 (естеств влажн) | м3 | 2,44 | 4650 | 11346 |
| доска 150х50 (естеств влажн) | м3 | 0,14 | 4650 | 651 |
| доска разная + непредвиденное и отходы | м3 | 4,11 | 4650 | 19111,5 |
| лобовая доска 50х200 (естеств влажн) | м3 | 1,1 | 4650 | 5115 |
| гидроизол | рул | 6 | 350 | 2100 |
| скобяные изделия | кг | 100 | 64 | 6400 |
| гвозди | кг | 100 | 35 | 3500 |
| пропитка Сенеж | 10л | 15 | 220 | 3300 |
| утеплитель Изорок (изолайт) | м3 | 26 | 1850 | 48100 |
| пароизоляция Ютафол Н96 | рул | 3 | 1400 | 4200 |
| плёнка Ютавек | м2 | 220 | 25 | 5500 |
| соединительный скотч | рул | 4 | 880 | 3520 |
| брусок 50х50 | м.п. | 500 | 24 | 12000 |
|  |  |  | итого: | 140955,75 |
| 7. Кровельное покрытие, желоба, водостоки |  |  |  |  |
| Металочерепица Weckman Тип-4 РЕ-полиэстр Corus RR 31-свет.коричневый |  |  |  |  |
| лист 5400*1190 | шт | 2 | 1690 | 3380 |
| лист 5000*1190 | шт | 12 | 1600 | 19200 |
| лист 4650*1190 | шт | 2 | 1480 | 2960 |
| лист 4300*1190 | шт | 2 | 1380 | 2760 |
| лист 3950*1190 | шт | 2 | 1260 | 2520 |
| лист 3600*1190 | шт | 5 | 1146 | 5730 |
| лист 3300*1190 | шт | 1 | 1048 | 1048 |
| лист 3250*1190 | шт | 4 | 1040 | 4160 |
| лист 2900*1190 | шт | 1 | 940 | 940 |
| лист 2800*1190 | шт | 3 | 896 | 2688 |
| лист 2550*1190 | шт | 7 | 840 | 5880 |
| лист 2500*1190 | шт | 6 | 815 | 4890 |
| лист 2200*1190 | шт | 2 | 730 | 1460 |
| лист 1850*1190 | шт | 3 | 640 | 1920 |
| лист 1500*1190 | шт | 8 | 547 | 4376 |
| лист 1150*1190 | шт | 2 | 440 | 880 |
| лист 1100*1190 | шт | 2 | 382 | 764 |
| лист 1000*1190 | шт | 2 | 362 | 724 |
| лист 800*1190 | шт | 1 | 296 | 296 |
| саморезы (250шт) 4,8х28 | упак | 7 | 960 | 6720 |
| упаковочный мат-ал | шт | 1 | 1800 | 1800 |
| конёк прямой | шт | 39 | 370 | 14430 |
| карнизная планка | шт | 35 | 220 | 7700 |
| ветровая планка | шт | 3 | 330 | 990 |
| пристенная планка | шт | 9 | 438 | 3942 |
| накладка ендовы | шт | 7 | 376 | 2632 |
| плоский лист 2000*1250 | шт | 18 | 670 | 12060 |
| уплотнитель | шт | 12 | 97 | 1164,0 |
| краска | 0,1л | 2 | 450 | 900,0 |
| желоб 2м Gamrat 125\110мм коричневый | шт | 8 | 264 | 2112,00 |
| желоб 3м | шт | 18 | 368 | 6624,00 |
| крюк карнизный | шт | 154 | 52 | 8008,00 |
| соединитель желоба | шт | 10 | 132 | 1320,00 |
| Заглушка желоба | шт | 6 | 66 | 396,00 |
| выход из желоба | шт | 9 | 198 | 1782,00 |
| Угол желоба внешний и внутренний д.125 | шт | 5 | 198 | 990,00 |
| Угол желоба внешний и внутренний д.125 (135градусов) | шт | 12 | 468 | 5616,00 |
| крепёжная планка | шт | 154 | 48 | 7392,00 |
| силиконовая паста 60мл | шт | 2 | 58 | 116,00 |
| крепёж для гамрата (50шт) | упак | 16 | 78 | 1248,00 |
| Труба Gamrat 3м 125\110мм коричневый | шт | 16 | 398 | 6368,00 |
| колено трубы | шт | 27 | 145 | 3915,00 |
| соединитель трубы | шт | 4 | 105 | 420,00 |
| крепление трубы | шт | 35 | 66 | 2310,00 |
| штырь с резьбой | шт | 35 | 44 | 1540,00 |
|  |  |  | итого: | 169071 |
|  | Всего (стоимость материалов): |  |  | 2076136,25 |
| ВСЕГО (стоимость работ и материалов): |  |  |  | 3661213 |
| транспортные, накопительные, погрузо-разгрузочные и накладные расходы 3% (от материалов) |  |  |  | 62284 |
| амортизация оборудования и инструмента 2% (от стоимости работ) |  |  |  | 31701,5 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  | 3755198,5 |
| *Стоимость облицовочного кирпича не входит в смету и оговаривается дополнительно. |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК__________________________ ПОДРЯДЧИК____________________________ |  |  |  |  |
| ______________________/______________/ ______________________/_________________/ |  |  |  |  |